МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Учреждение образования «Копыльский государственный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела методического обеспечения социально-педагогической и психологической деятельности УО РИПО

____________И.С.Латыш

____________ 2021 год

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту: «Апробация модели индивидуальной профилактической работы с учащимися в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования в рамках социального партнерства»

на 2021/2022 учебный год

Копыль, 2021

Разработчики:

Петкевич А.Ф., директор УО «Копыльский государственный колледж»;

Куделка Н.В., заместитель директора по воспитательной работе           УО «Копыльский государственный колледж»;

Саланович Татьяна Александровна, педагог социальный;

Калевич Инна Геннадьевна, педагог-психолог;

Раевская Наталья Николаевна, педагог- организатор.

Рассмотрен на заседании совета учреждения образования «Копыльский государственный колледж»

Протокол № 1 от 25.09.2021

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2021/2022 учебный год

Описание структуры и содержания внедряемой учреждением образования «Копыльский государственный колледж» инновационной модели (технологии, методики, системы и др.) в 2021/2022 учебном году

Актуальность инновационного проекта «Внедрение модели индивидуальной профилактической работы с учащимися в учреждениях профессионального образования в рамках социального партнерства» обусловлена отсутствием положительной динамики количества правонарушений в подростковой среде в целом, что является проблемой социально значимой и требует максимального охвата всех заинтересованных субъектов профилактики и социальных партнеров.

При этом под профилактикой понимаются, прежде всего, научно-обоснованные и своевременно предпринятые действия, выраженные в модели воспитательной работы, и, включающие критерии и показатели эффективности экспериментальной деятельности (формирование профессиональной направленности личности учащегося; сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизни и здоровья учащегося; стремление в достижении социально значимых целей и раскрытие своего внутреннего потенциала).

Данный проект призван ориентировать учащуюся молодежь на повышение личной ответственности за свое поведение, развитие позитивных отношений с окружающими, приобретение умения адаптироваться к отрицательным факторам социальной и природной сферы, выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает их здоровью и жизни, ориентировать на здоровый образ жизни, поддерживать молодежь на пути ее нравственного развития, формировать у них такие качества, как ответственность и умение самостоятельно принимать  оптимальные решения в критических ситуациях.

В структурно-функциональной модели экспериментального проекта комплекс взаимосвязанных блоков представляет собой определенный последовательный алгоритм действий от целеполагания к конкретным результатам.

После разработки целеполагания (наполнения целевого блока) необходимо изучить все факторы, оказывающие влияние на личность подростка посредством методики оценки рискованного поведения.

Содержательно-деятельностный блок наполняет конкретными мероприятиями модули проекта: формирование правовой компетентности, профессиональной составляющей личности, а также личностная самореализация посредством досуговой деятельности. На данном этапе проводится воспитательно-профилактическая и коррекционная работа с учащимися, их законными представителями по владению определенными знаниями и умениями.

| Результативный блок функции: аналитико-оценочная | Индивидуальная профилактическая работа с учащимися |
| --- | --- |
|  | Низкий уровень | Средний уровень | Достаточный уровень | Высокий уровень |
| Контрольно-оценочный блок функции: диагностическая, аналитическая, коррекционная | Критерии и показатели эффективности деятельности |
|  | Учащийся систематически совершает противоправные действия, нарушает правила внутреннего распорядка. Досуговая деятельность не организована. Высокие риски по методике ОРВ. Субъекты профилактики не включены в ИПР с учащимся. Не усваивает учебные предметы на достаточном уровне, имеет академические задолженности, пропуски занятий без уважительных причин. Формальная социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь. | Учащийся иногда совершает противоправные действия, нарушает правила внутреннего распорядка. Досуговая деятельность организована формально. Средние риски по методике ОРВ. Субъекты профилактики формально включены в ИПР с учащимся. Имеются трудности в освоении 1-2 предметов, имеет пропуски занятий без уважительных причин. Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь не систематизирована. | Учащийся иногда допускает нарушение правил внутреннего распорядка. Иногда пропускает занятия в секциях, объединениях и т.п.. Имеют место риски по методике ОРВ. Субъекты профилактики периодически принимают участие в ИПР с учащимся. Усваивает учебные предметы на достаточном уровне, иногда пропускает занятия без уважительных причин. Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь организована в соответствии с проблемами учащегося. | Учащийся не совершает противоправные действия, соблюдает правила внутреннего распорядка. Активно участвует в деятельности различных секций, объединений и т.п.. Минимальные риски по методике ОРВ. Субъекты профилактики на постоянной основе принимают участие в ИПР с учащимся. Усваивает учебные предметы на достаточном уровне, не имеет пропусков занятий без уважительных причин. Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь организована в соответствии с проблемами учащегося во взаимодействии с субъектами профилактики . |
| Содержательно-деятельностный блок функции: формирующая, мотивационно-побудительная, коррекционно-развивающая, коммуникативно-стимулирующая | Процесс формирования гендерной компетентности учащегося |
| Ресурсный блок функции: регуляторная, инновационная | Использование кейс-технологий, кейс-методов |
|  | Факторы, влияющие на процесс обучения и воспитания учащихся |
|  | Внешние факторы | Внутренние факторы |
| Целевой блок функции: организационная, целеполагания, прогностическая | Формирование правовой культуры учащегося. |

Задачи инновационной деятельности

в 2021/2022 учебном году:

проанализировать и обобщить научно-теоретические исследования и современные научно-педагогические подходы к содержанию и формам индивидуальной профилактической работы с учащимся;

внедрять модель индивидуальной профилактической работы с учащимися УПТО и УССО в рамках социального партнерства;

апробировать кейс-технологии, кейс-методы, методику оценки рисков и возможностей в индивидуальной профилактической работе с учащимися;

формировать правовую культуру учащейся молодежи;

освещать в средствах массовой информации, интернет-порталах, конференциях ход и итоги инновационного проекта;

ориентировать учащуюся молодежь на личную ответственность за своё поведение;

осуществлять мониторинг этапов формирования правовой культуры учащейся молодежи;

формирования правовой культуры учащейся молодежи.

| Название этапа | Содержание работы | Срок выполнения | Форма представления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Организационно-прогностический | 1. Разработка и утверждение календарного плана инновационной деятельности на 2021/2022 учебный год 2. Организация и проведение инструктивно-методического совещания по вопросам организации осуществления инновационной деятельности с участниками рабочей группы по реализации плана инновационной деятельности на 2021/2022 учебный год | Сентябрь 2021 | Приказ о создании творческой группы. План работы творческой группы. Календарный план инновационной деятельности на 2021 учебный год. |
|  | 3. Изучение нормативной правовой базы. 4. Анализ материально-технических, педагогических условий реализации проекта. 5. Анализ научно-теоретических и учебно-методических разработок по теме исследования; 6. Подбор диагностических методик по основным направлениям программы: методика оценки рискованного поведения (ОРВ); анкета по выявлению риска химической зависимости (психосоциальное анкетирование); личностный опросник Г. Айзенка; изучение темпераментных особенностей учащихся; анализ случаев пьянства, табакокурения, наркопотребления; изучение личностной направленности учащихся (анкета «Определение направленности личности» Б. Басса); методика «Социальная адаптация»; анализ участия в молодежных инициативах; выявление мотивов участия учащихся в делах учебной группы; анализ участия в работе объединений по интересам; изучение уровня сплоченности – разобщенности в группе, «социометрических статусов». 7. Разработка методических материалов для проведения учебных занятий по предметам, задействованным в инновационном проекте, сценарных разработок воспитательных мероприятий. 8. Анализ и коррекция деятельности. 9. Создание организационно-педагогических условий в функционировании интегрированной среды для проведения промежуточного контроля реализации инновационного проекта | Октябрь 2021 | Дневники. Сборник диагностических материалов. Методические материалы. |
| Этап 2. Практический Этап 3. Обобщающий | Психолого-педагогическая диагностика учащихся, с которыми проводится ИПР для анализа изменений личностных характеристик Психолого-педагогическая диагностика учащихся с целью оценки эффективности процесса формирования правовой компетентности и личностного самосознания. Модуль учебного блока Формирование политической и информационной культуры учащейся молодежи, активной гражданской позиции, готовности участвовать в общественно-политической жизни страны посредством реализации информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» Круглый стол «Формирование информационной культуры, безопасного и ответственного поведения в сети Интернет, профилактика и предупреждение правонарушений в области информационного пространства». Патриотические и историко-этнографические экскурсии по Беларуси, пешеходные походы «Памятные места нашего города» Организация факультативных занятий по духовно-нравственному воспитанию. Организация факультативных занятий «Здоровый образ жизни». Круглый стол «Формирование правовой культуры и законопослушного поведения» Неделя Матери. Месячник профилактики суицидального поведения. Круглый стол «Самый большой урок в мире». Круглый стол «Формирование предпринимательских компетенций учащихся в условиях бизнес-компании». Час общения «Семейные ценности». Диалоговая площадка «Подросток и Закон». Диалоговая площадка «Лето с пользой». Урок-шок «Путешествие туда без обратно». Мониторинг социальных сетей учащихся. Контроль посещения учебных занятий Модуль организации досуга Реализация проекта «Штаб поддержки молодежных инициатив». Организация участия учащихся ИПР в деятельности объединений по интересам, в том числе в общежитии, в шестой учебный день (по отдельному графику). Спортивное культурно-массовое мероприятие «Осенние старты на усадьбе «Медовая заимка». День самоуправления. Спортивное культурно-массовое мероприятие «Малые зимние олимпийские игры на усадьбе «Медовая заимка». Спортивное культурно-массовое мероприятие «Весенний марафон на усадьбе «Медовая заимка». Туристический слет на усадьбе «Медовая заимка». Иные спортивные и культурно-массовые мероприятия (по отдельному плану). Модуль социального партнерства Подписание соглашений с социальными партнерами, утверждение совместных планов работы на 2021/2022 учебный год. Создание комнаты духовно-нравственного воспитания в учреждении образования. Единый день безопасности. Круглый стол «Духовные ценности в культуре современной молодежи» Час общения «Духовно-нравственные ориентиры в современном мире» Уроки мужества «Служба в вооруженных силах – мой долг перед Отечеством!», «Почетное звание – солдат Беларуси» Деловая игра «Азбука гражданина» Круглый стол «Христианство ‎– источник нравственности, культуры и духовности». Оказание посильной помощи в благоустройстве прилегающих к храмам территорий. Диалоговые площадки по профилактике противоправного поведения с участием сотрудников Копыльского РОВД Товарищеский матч между учащимися и сотрудниками Копыльского РОВД. Участие учащихся ИПР в качестве слушателей в заседаниях суда. Участие учащихся ИПР в качестве слушателей в открытых заседаниях КДН Копыльского РИК. Единый день безопасности. Дни здоровья Модуль социально педагогического и психологического сопровождения Информационно-разъяснительная профилактическая работа. Тренинги (по отдельному графику). Контрольно-оценочный блок Изучение мнения законных представителей и субъектов профилактики об эффективности модели индивидуальной профилактической работы с учащимися в учреждениях профессионального образования в рамках социального партнерства Анализ реализации модели индивидуальной профилактической работы с учащимися в учреждениях профессионального образования в рамках социального партнерства за 2021/2022 учебный год | Сентябрь-ноябрь 2021 | Анализ результатов тестирования Планы и отчеты о проведении, УМК Дневники. Дневники. Фотоотчеты. УМК УМК Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Дневники. Отчет бизнес-компании «Эргана». Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет Дневники. Фотоотчет. Дневники. Дневники. Отчет координатора проекта. УПД руководителей объединений по интересам. Журналы объединений по интересам. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Соглашения. Планы работы. Действующая комната духовно-нравственного воспитания. Положение. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Дневники. Фотоотчет. Журнал консультаций Дневники. Дневники. Отчет. Анкеты. Результаты анкетирования, опроса. Анализ (отчет) за 2021/2022 учебный год |
|  |  | Март-май 2022 Сентябрь 2021 – июнь 2022 Ноябрь 2021 Сентябрь 2021 – июнь 2022 Сентябрь 2021 – июнь 2022 Сентябрь 2021 – июнь 2022 Октябрь 2021 Октябрь 2021 Сентябрь -октябрь 2021 Март 2022 Апрель2021 Апрель 2021 Май 2022 Май 2022 Май - июнь 2022 Постоянно Постоянно 2021/2022 учебный год 2021/2022 учебный год Октябрь 2021 17.11.2021 Январь 2022 Апрель 2022 Июнь 2022 2021/2022 учебный год Сентябрь-октябрь 2021 Ноябрь 2021 – февраль 2022 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Декабрь 2021, март 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 2021/2022 учебный год Ежемесячно По отдельной договорен-ности По отдельной договорен-ности По отдельной договорен-ности Март 2022 Ежемесячно Еженедельно Ежемесячно Апрель –май 2022 До 20 апреля 2022 |  |

Критерии и показатели, по которым определяется эффективность инновационной деятельности

| Критерий | Показатели |
| --- | --- |
|  | высокий уровень | достаточный уровень | средний уровень | низкий уровень |
| Правовой уровень | Учащийся не совершает противоправ-ные действия, соблюдает правила внутреннего распорядка | Учащийся иногда допускает нарушение правил внутреннего распорядка. | Учащийся иногда совершает противоправ-ные действия, нарушает правила внутреннего распорядка. | Учащийся систематически совершает противоправ-ные действия, нарушает правила внутреннего распорядка. |
| Учебная деятельность | Усваивает учебные предметы на достаточном уровне, не имеет пропусков занятий без уважительных причин. | Усваивает учебные предметы на достаточном уровне, иногда пропускает занятия без уважительных причин. | Имеются трудности в освоении 1-2 предметов, имеет пропуски занятий без уважительных причин. | Не усваивает учебные предметы на достаточном уровне, имеет академичес-кие задолжен-ности, пропуски занятий без уважительных причин. |
| Досуговая деятельность | Активно участвует в деятельности различных секций, объединений и т.п. | Иногда пропускает занятия в секциях, объединениях и т.п. | Досуговая деятельность организована формально. | Досуговая деятельность не организована. |
| Социальное партнерство | Субъекты профилактики на постоянной основе принимают участие в ИПР с учащимся. | Субъекты профилактики периодически принимают участие в ИПР с учащимся. | Субъекты профилактики формально включены в ИПР с учащимся. | Субъекты профилактики не включены в ИПР с учащимся. |
| Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь | Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь организована в соответствии с проблемами учащегося во взаимодействии с субъектами профилактики | Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь организована в соответствии с проблемами учащегося. | Социально-педагогичес-кая поддержка и психологическая помощь не систематизи-рована. | Формальная социально-педагогичес-кая поддержка и психологическая помощь. |
| Рискованное поведение | Минимальные риски по методике ОРВ. | Имеют место риски по методике ОРВ. | Средние риски по методике ОРВ. | Высокие риски по методике ОРВ. |

Директор учреждения образования

«Копыльский государственный колледж»                          А.Ф.Петкевич

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника

главного управления по образованию

Минского областного исполнительного комитета

___________С.П.Филистович

___________2021

# Text boxes

Модуль

учебного блока

Модуль организации досуга

Модуль социального партнерства

Модуль соц.-пед. и псих. сопровожде-ния