МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Учреждение образования «Копыльский государственный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Консультант проекта

начальник отдела методического обеспечения социально-педагогической и психологической деятельности УО РИПО

____________И.С.Латыш

____________ 2023 год

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту: «Внедрение модели индивидуальной профилактической работы с учащимися в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования в рамках социального партнерства»

на 2023/2024 учебный год

Копыль, 2023

Разработчики:

Петкевич А.Ф., директор УО «Копыльский государственный колледж»;

Куделка Н.В., заместитель директора по воспитательной работе           УО «Копыльский государственный колледж»;

Саланович Татьяна Александровна, педагог социальный;

Раевская Наталья Николаевна, педагог- организатор.

Консультант проекта: Латыш И.С., начальник отдела методического обеспечения социально-педагогической и психологической деятельности УО РИПО

Рассмотрен на заседании педагогического совета учреждения образования «Копыльский государственный колледж»

Протокол № __ от 31.08.2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023/2024 учебный год

Описание структуры и содержания внедряемой учреждением образования «Копыльский государственный колледж» инновационной модели (технологии, методики, системы и др.) в 2023/2024 учебном году

Актуальность инновационного проекта «Внедрение модели индивидуальной профилактической работы с учащимися в учреждениях профессионального образования в рамках социального партнерства» обусловлена отсутствием положительной динамики количества правонарушений в подростковой среде в целом, что является проблемой социально значимой и требует максимального охвата всех заинтересованных субъектов профилактики и социальных партнеров.

При этом под профилактикой понимаются, прежде всего, научно-обоснованные и своевременно предпринятые действия, выраженные в модели воспитательной работы и включающие критерии и показатели эффективности инновационной деятельности (формирование профессиональной направленности личности учащегося; сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизни и здоровья учащегося; стремление в достижении социально значимых целей и раскрытие своего внутреннего потенциала).

Данный проект призван ориентировать учащуюся молодежь на повышение личной ответственности за свое поведение, развитие позитивных отношений с окружающими, приобретение умения адаптироваться к отрицательным факторам социальной и природной сферы, выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает их здоровью и жизни, ориентировать на здоровый образ жизни, поддерживать молодежь на пути ее нравственного развития, формировать у них такие качества, как ответственность и умение самостоятельно принимать оптимальные решения в критических ситуациях.

В структурно-функциональной модели инновационного проекта комплекс взаимосвязанных блоков представляет собой определенный последовательный алгоритм действий от целеполагания к конкретным результатам.

После разработки целеполагания (наполнения целевого блока) необходимо изучить все факторы, оказывающие влияние на личность подростка посредством методики оценки рискованного поведения.

Содержательно-деятельностный блок наполняет конкретными мероприятиями модули проекта: формирование правовой компетентности, профессиональной составляющей личности, а также личностная самореализация посредством досуговой деятельности. На данном этапе проводится воспитательно-профилактическая и коррекционная работа с учащимися, их законными представителями по владению определенными знаниями и умениями.

| Результативный блок функции: аналитико-оценочная | Индивидуальная профилактическая работа с учащимися |
| --- | --- |
|  | Низкий уровень | Средний уровень | Достаточный уровень | Высокий уровень |
| Контрольно-оценочный блок функции: диагностическая, аналитическая, коррекционная | Критерии и показатели эффективности деятельности |
|  | Учащийся систематически совершает противоправные действия, нарушает правила внутреннего распорядка. Досуговая деятельность не организована. Высокие риски по методике ОРВ. Субъекты профилактики не включены в ИПР с учащимся. Не усваивает учебные предметы на достаточном уровне, имеет академические задолженности, пропуски занятий без уважительных причин. Формальная социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь. | Учащийся иногда совершает противоправные действия, нарушает правила внутреннего распорядка. Досуговая деятельность организована формально. Средние риски по методике ОРВ. Субъекты профилактики формально включены в ИПР с учащимся. Имеются трудности в освоении 1-2 предметов, имеет пропуски занятий без уважительных причин. Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь не систематизирована. | Учащийся иногда допускает нарушение правил внутреннего распорядка. Иногда пропускает занятия в секциях, объединениях и т.п.. Имеют место риски по методике ОРВ. Субъекты профилактики периодически принимают участие в ИПР с учащимся. Усваивает учебные предметы на достаточном уровне, иногда пропускает занятия без уважительных причин. Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь организована в соответствии с проблемами учащегося. | Учащийся не совершает противоправные действия, соблюдает правила внутреннего распорядка. Активно участвует в деятельности различных секций, объединений и т.п.. Минимальные риски по методике ОРВ. Субъекты профилактики на постоянной основе принимают участие в ИПР с учащимся. Усваивает учебные предметы на достаточном уровне, не имеет пропусков занятий без уважительных причин. Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь организована в соответствии с проблемами учащегося во взаимодействии с субъектами профилактики . |
| Содержательно-деятельностный блок функции: формирующая, мотивационно-побудительная, коррекционно-развивающая, коммуникативно-стимулирующая | Процесс формирования гендерной компетентности учащегося |
| Ресурсный блок функции: регуляторная, инновационная | Использование кейс-технологий, кейс-методов |
|  | Факторы, влияющие на процесс обучения и воспитания учащихся |
|  | Внешние факторы | Внутренние факторы |
| Целевой блок функции: организационная, целеполагания, прогностическая | Формирование правовой культуры учащегося. |

Задачи инновационной деятельности

в 2023/2024 учебном году:

продолжить внедрение модели индивидуальной профилактической работы с учащимися учреждения образования «Копыльский государственный колледж» в рамках социального партнерства;

использовать кейс-технологии, кейс-методы, методику оценки рисков и возможностей в индивидуальной профилактической работе с учащимися;

формировать правовую культуру учащейся молодежи;

освещать в средствах массовой информации, интернет-порталах, конференциях ход и итоги инновационного проекта;

ориентировать учащуюся молодежь на личную ответственность за своё поведение;

осуществлять мониторинг этапов формирования правовой культуры учащейся молодежи;

продолжить межведомственное сотрудничество по организации профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на основе практической деятельности.

| Название этапа | Содержание работы | Срок выполне ния | Форма представления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Организационно-прогностический | 1. Разработка и утверждение календарного плана инновационной деятельности на 2023/2024 учебный год 2. Организация и проведение инструктивно-методического совещания по вопросам организации осуществления инновационной деятельности с участниками рабочей группы по реализации плана инновационной деятельности на 2023/2024 учебный год | Сентябрь 2023 | Приказ об инновационной деятельности. Календарный план инновационной деятельности на 2023/2024 учебный год. |
|  | 3. Анализ контингента учащихся нового набора (с целью раннего выявления признаков девиантного поведения) 4. Диагностика учащихся нового набора по основным направлениям программы: методика оценки рискованного поведения (ОРВ); анкета по выявлению риска химической зависимости (психосоциальное анкетирование); личностный опросник Г. Айзенка; изучение особенностей темперамента обучающихся; анализ случаев пьянства, табакокурения, наркопотребления; изучение личностной направленности учащихся (анкета «Определение направленности личности» Б. Басса; методика «Социальная адаптация»; анализ участия в молодежных инициативах; выявление мотивов участия учащихся в делах учебной группы; анализ участия в работе объединений по интересам; изучение уровня сплоченности – разобщенности в группе, «социометрических статусов». 5. Анализ и коррекция инновационной деятельности. 6. Создание организационно-педагогических условий в функционировании для проведения обобщающего контроля реализации инновационного проекта | Октябрь 2023 | Дневники |
| Этап 2. Практический Этап 3. Обобщающий | Психолого-педагогическая диагностика учащихся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, для анализа изменений личностных характеристик Психолого-педагогическая диагностика учащихся с целью оценки эффективности процесса формирования правовой компетентности и личностного самосознания. Модуль учебного блока Формирование политической и информационной культуры учащейся молодежи, активной гражданской позиции, готовности участвовать в общественно-политической жизни страны посредством реализации информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» Недели и декады правовых знаний Неделя безопасности «Внимание всем!» Встреча с начальником ИДН Копыльского РОВД Н.М.Шах, врачом-наркологом УЗ «Копыльская ЦРБ» А.И.Гайделем Участие в областном турнире «Вместе к победе!» Диалоговая площадка «Вместе мы едины!» Диалоговая площадка «Безопасный Интернет» Торжественное открытие военно-патриотического клуба «Резерв» Квест «Беларусь и мы» Практикум для родителей «Молодежь – не проблема, а ресурс общества» Круглый стол «Внешний облик – внутренний мир» Сторителлинг «Значимые места и вехи: гордимся прошлым, создаем настоящее, верим в будущее» Патриотические и историко-этнографические экскурсии по Беларуси (Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Государственный музей истории Вооруженных Сил Республики Беларусь, МК «Хатынь», ИКК «Линия Сталина», региональные объекты воинской славы и др.) Организация факультативных занятий «Здоровый образ жизни» Месячник профилактики суицидального поведения Мониторинг социальных сетей учащихся Контроль за посещением учебных занятий. Модуль организации досуга Работа штаба поддержки молодежных инициатив в общежитии учреждения образования Организация участия учащихся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в деятельности объединений по интересам, в том числе в общежитии, в шестой учебный день (по отдельному графику). Культурно-массовое спортивное мероприятие «Осенние старты на «Медовой заимке» Фестиваль-конкурс «Зажигаем звезды!» Психологический практикум «Основные стратегии поведения в конфликтной ситуации. Взаимодействие в конфликте» Спортивное культурно-массовое мероприятие «Малые зимние олимпийские игры на усадьбе «Медовая заимка» Диалоговая площадка «Закон и мы!» Открытый микрофон (с участием законных представителей) «Закон и ответственность несовершеннолетних» Квиз «Соблазны вокруг: умей сказать «НЕТ!» Спортивное культурно-массовое мероприятие «Весенний марафон на усадьбе «Медовая заимка». Квест-игра «Осторожно! Опасно для здоровья!» Сторителлинг «Репосты и лайки. Действия виртуальные, ответственность реальная» Туристический слет на усадьбе «Медовая заимка» Спортивные и культурно-массовые мероприятия (по отдельному плану, прилагается) Модуль социального партнерства Утверждение совместных планов работы на 2023/2024 учебный год с социальными партнерами (прилагаются) Единый день безопасности Цикл уроков-рассуждений «Семья – убежище души» с благочинным Копыльского церковного округа А.М.Евшелем Реализация мероприятий военно-патриотического клуба «Резерв» (прилагаются) Уроки мужества («О героях былых времен…»; «А память жива!»; «Это надо не мертвым…», иные) Месячник гражданского и патриотического воспитания Оказание помощи в благоустройстве прилегающих к храмам территорий, памятников, иных исторических мест Диалоговые площадки по профилактике противоправного поведения с участием сотрудников Копыльского РОВД Товарищеский матч между учащимися и сотрудниками Копыльского РОВД Посещение учащимися, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в качестве слушателей заседаний суда Посещение учащимися, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в качестве слушателей открытых заседаний КДН Копыльского РИК Посещение учащимися, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, специальных учебно-профилактических и лечебно-профилактических учреждений Модуль социально педагогического и психологического сопровождения Информационно-разъяснительная профилактическая работа (консультирование, коррекция поведения) Тренинги (по отдельному графику). Контрольно-оценочный блок Изучение мнения законных представителей и субъектов профилактики об эффективности модели индивидуальной профилактической работы с обучающимися в УО «Копыльский государственный колледж» в рамках социального партнерства при помощи анкетирования. Анализ реализации модели индивидуальной профилактической работы с обучающимися в УО «Копыльский государственный колледж» в рамках социального партнерства за 2021/2024 годы | Сентябрь-ноябрь 2023 | Анализ результатов тестирования Планы и отчеты о проведении, УМК Дневники Дневники Дневники Фотоотчет Новость на сайте Фотоотчет Новость на сайте Дневники Фотоотчет Новость на сайте Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет УМК Дневники Фотоотчет Дневники Дневники Приказ Отчеты Приказ Журналы объединений по интересам Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Межведомственные планы, соглашения, программы Фотоотчет Дневники Фотоотчеты Отчет руководителя ВПК Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Фотоотчет Дневники Дневники Дневники Дневники Журнал консультаций Результаты анкетирования (опроса) Анализ (отчет) за 2021-2024 годы |
|  |  | Март-май 2024 Сентябрь 2023 – июнь 2024 Согласно плану мероприятий по правовому просвещению граждан в 2021-2025 годах, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.02.2021 №107 4-9 сентября 2023 04.09.2023 12.09.2023 15.09.2023 Сентябрь 2023 Сентябрь – октябрь 2023 Октябрь 2023 Октябрь 2023 Октябрь – ноябрь 2023 Ноябрь 2023 Октябрь 2023 – май 2024 Сентябрь 2023 – июнь 2024 10.09-10.10.2023 Сентябрь 2023 – июнь 2024 Сентябрь 2023 – июнь 2024 Октябрь 2023 – май 2024 Сентябрь -октябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Апрель 2024 Апрель 2024 Июнь - июль 2024 Сентябрь 2023-Август 2024 Сентябрь 2023 Сентябрь 2023 Ежемесячно В течение года (согласно плану В течение учебного года Февраль 2024 Сентябрь 2023-август 2024 Ежемесячно По согласованию По согласованию По согласованию По согласованию Сентябрь 2023 – август 2024 (ежемесячно) Сентябрь 2023 – август 2024 (ежемесячно) Февраль 2024 До 20 апреля 2024 года |  |

Критерии и показатели, по которым определяется эффективность инновационной деятельности

| Критерий | Показатели |
| --- | --- |
|  | высокий уровень | достаточный уровень | средний уровень | низкий уровень |
| Правовой уровень | Учащийся не совершает противоправ-ные действия, соблюдает правила внутреннего распорядка | Учащийся иногда допускает нарушение правил внутреннего распорядка. | Учащийся иногда совершает противоправ-ные действия, нарушает правила внутреннего распорядка. | Учащийся систематически совершает противоправ-ные действия, нарушает правила внутреннего распорядка. |
| Учебная деятельность | Усваивает учебные предметы на достаточном уровне, не имеет пропусков занятий без уважительных причин. | Усваивает учебные предметы на достаточном уровне, иногда пропускает занятия без уважительных причин. | Имеются трудности в освоении 1-2 предметов, имеет пропуски занятий без уважительных причин. | Не усваивает учебные предметы на достаточном уровне, имеет академичес-кие задолжен-ности, пропуски занятий без уважительных причин. |
| Досуговая деятельность | Активно участвует в деятельности различных секций, объединений и т.п. | Иногда пропускает занятия в секциях, объединениях и т.п. | Досуговая деятельность организована формально. | Досуговая деятельность не организована. |
| Социальное партнерство | Субъекты профилактики на постоянной основе принимают участие в ИПР с учащимся. | Субъекты профилактики периодически принимают участие в ИПР с учащимся. | Субъекты профилактики формально включены в ИПР с учащимся. | Субъекты профилактики не включены в ИПР с учащимся. |
| Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь | Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь организована в соответствии с проблемами учащегося во взаимодействии с субъектами профилактики | Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь организована в соответствии с проблемами учащегося. | Социально-педагогичес-кая поддержка и психологическая помощь не систематизи-рована. | Формальная социально-педагогичес-кая поддержка и психологическая помощь. |
| Рискованное поведение | Минимальные риски по методике ОРВ. | Имеют место риски по методике ОРВ. | Средние риски по методике ОРВ. | Высокие риски по методике ОРВ. |

Директор учреждения образования

«Копыльский государственный колледж»                          А.Ф.Петкевич

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника

главного управления по образованию

Минского областного исполнительного комитета

___________С.П.Филистович

12.09.2023

# Text boxes

Модуль

учебного блока

Модуль организации досуга

Модуль социального партнерства

Модуль соц.-пед. и псих. сопровожде-ния